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Совет

Усть-Ишимского района

РЕШЕНИЕ
	15.09.2026
	
	с. Усть-Ишим
	№
	122


О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2026-2027 годов

Заслушав и обсудив отчёт начальника отдела строительства и ЖКК Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области Филимоновой Т.А., о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2026-2027 годов, Совет Усть-Ишимского района решил:
1. Информацию  о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2026-2027 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать отделу строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области:
- принять исчерпывающие меры по бесперебойной работе объектов тепло и водоснабжения района в зимний период 2026-2027 годов;

- обеспечить оперативный контроль над эффективным использованием топливных ресурсов и энергоносителей;

- обратить особое внимание на бесперебойную подачу воды в населённых пунктах района; 
3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям Усть-Ишимского муниципального района Омской области:

- обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов;

- перед началом отопительного периода обеспечить нормативный запас резервного топлива на котельных. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Усть-Ишимского муниципального района Омской области:

- принять меры для погашения задолженности населения и организаций, расположенных на территории поселения, за предоставленные услуги по водоснабжению.
Председатель Совета района




                  Ю. Г. Худорожков
Щитова Т.В. 83815021344
О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к работе в зимний период 2026-2027 годов

В прохождении отопительного зимнего периода 2026-2027 годов (далее – ОЗП) в Усть-Ишимском муниципальном районе задействовано 45 котельных (муниципальное унитарное предприятие Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Усть-Ишимский тепловик" (далее – МУП "Тепловик") – 5 объектов, муниципальное казенное учреждение "Центр финансово экономического и хозяйственного обеспечения в сфере культуры (далее МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере культуры) – 17 объектов, муниципальное казенное учреждение "Центр финансово экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования" (далее МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования") – 23 объекта), 16,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 46 скважин, 39 водонапорных башен и 83 км водопроводных сетей. Срок эксплуатации теплосетей – более 30 лет, водопроводных сетей – более 35 лет.

Согласно топливно-энергетического баланса (ТЭБ) для нужд теплоснабжающих организаций необходимо приобрести и завезти 8 335 тонн угля, из них: на социальную сферу необходимо 4 514 тонны угля, для нужд МУП "Усть-Ишимский тепловик" 3 675 тонн угля.
 При подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года, для нужд социальной сферы приобретено твёрдое топливо (уголь), аукцион состоялся 13.07.2026  с ООО ТК "Тепло центр" на 3758 тон угля по цене 7340,16 рубля = 27 584 321,28 рублей. Уголь поставлен на территорию района в полном объеме согласно контракта.

Для нужд  МУП "Усть-Ишимский тепловик"  - подписание контракта 11.08.2026 года ООО "ТрансУголь" 3500 тонн по цене 9500 рублей за тонну= 33 250 000 рублей. Поставка после 11.09.2026 года.      

Поверка Ростехнадзором готовности ресурсоснабжающих предприятий проходила с  03.08. по 17.08. 2026 года, документы предоставлены 13.08.2026 года. В результате проверки Ростехнадзором 25.08.2026 года выявлено  не готовность ресурсоснабжающих предприятий МУП Усть-Ишимский тепловик,  МКУ « ЦФЭ и ХОУ в СО» к отеплительному периоду. Срок устранения выявленных замечаний 15.09.2026.
На сегодняшний день МКУ в сфере культуры провели работы по замене и утепления участка теплотрассы в п. Кайсы протяженностью 320 метров, проведены ремонтные работы на теплотрассе  с. Орехово.

МКУ в сфере образования закупило пиломатериалы для утепления теплотрасс на территории района. Закуплены материалы для выполнения косметического в котельных на сумму102 138,00 рублей.  Заменена трасса теплоснабжения и обновление системы отопления в д. Саургачи, проведен ремонт кровли в с. Большая Тава пострадавшей в результате опасного явления (сильный ветер), закуплен материал на 60 000,00 рулей. В с. Большая Тебендя проведено переподключение на новую модульную котельную. Закуплен материал на утепление теплотрассы и расширителя с п. Аксеново.  В с. Усть-Ишим проведена консервация котельной отключение школьного гаража, проведен ремонт системы отопления в Усть-Ишимском детском саду, проведена промывка системы отопления в лицеи Альфа.

МУП Тепловик в текущем летнем периоде заменили общим объёмом 1366 метров теплотрассы. Завезли пиломатериалы для утепления теплотрасс на территории районного центра. В планы входило также замена двух водогрейных котлов, при условии объявления отбора.

В соответствии с Распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области (далее – Минэнерго Омской области) от 01.11.2025 № 169-рп объявлен отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия "Приобретение и установка блочно-модульных котельных в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения в 2024 году весеннего паводка на территории Омской области".

По результатам отбора бюджету Усть-Ишимского муниципального района предварительно распределено 155 840 000,00 рублей.

В настоящий момент установлены блочно-модульные котельные в п. Кайсы, д. Ашеваны, с. Слободчики, с. Большая Тебендя, с. Усть-Ишим. В настоящие время проводятся мероприятия о проведение осмотра и выдачи разрешение на временный допуск к эксплуатации
МУП Усть-Вода в рамках подготовки к ОЗП параллельно с МУП "Усть-Ишимскому тепловик" заменили участки старой водопроводной сети проходящей «спутником» по теплотрассам 400 метров. Проведены ремонт и строительство водопроводных сетей в с. Усть-Ишим на участке ул. Чапаева, ул. Островского, ул. Октябрьская, ул. Узкая, на участке ул. Школьная, ул. Новая. 

Заменены глубинные насосы в с. Большая Бича, д. Кайнаул, с. Паново, д. Хутор, с. Орехово, с. Слободчики, с. Усть-Ишим ул. Рабочая, уцл. Тухачевского.

Заменены центробежные насосы в п. Малая Бича, с. Кайлы, с. Усть-Ишим.

Также в с. Орехово установлен сгоревший во время грозы частотный преобразователь.

Закуплено оборудование для Слободчиковского водозабора с целью запуска накопителя и улучшения качества подаваемой воды населению.

И.о. заместителя Главы 

Усть-Ишимского муниципального района 

В.С. Квашук

