Пояснительная записка

Об итогах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области » за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 02.07.2013 года № 379-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Ишимского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», разработана и утверждена муниципальная программа: «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области » (состоящей из 12 подпрограмм). На ее реализацию в 2024 году выделено 577 504,3 тыс. рублей, при годовом назначении 583623,0 тыс.рублей..

Целью муниципальной программы является «Создание условий для развития социально-культурной сферы, обеспечение качества предоставления услуг в сферах образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, социального обеспечения населения».

В соответствии с пунктом 36 данного постановления проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, в результате программа «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области» признана удовлетворительной.

Самым основным, типичным нарушением в данной сфере является то, что при расходовании средств, предоставляемых в рамках муниципальных программ, ответственными исполнителями не принимаются необходимые меры, для достижения целей и задач, предусмотренных при их выделении.

По результатам проверок исполнения Программ можно сказать, что основными типичными нарушениями являются:

1. Отсутствие взаимосвязи между мероприятиями Программы и целевыми индикаторами, то есть индикатор не отражает результат исполнения конкретного мероприятия, для которого он установлен.

2. Недостижение значений целевых индикаторов Программ при полном объеме финансирования Программы.

3. Некорректность формирования целевых индикаторов Программ.

4. Неточность расчетов и искажение фактических значений целевых индикаторов.

Первая подпрограмма «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области» эффективность программы составила 104,3 %. в подпрограмме существует 11 основных мероприятия «Общие вопросы функционирования системы образования», «Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области», «Совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций», «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи», «осуществление полномочий в сфере опеке и попечительства», «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», «Мероприятия в сфере муниципального управления», «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленные на достижение целей федерального проекта «Современная школа», «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Недостигнут целевой индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг на территории Усть-Ишимского муниципального района» план – 98,5%, факт - 84,86%, финансирование подпрограммы составило 470 981,2 тыс.рублей. .

Вторая подпрограмма «Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области» оценка программы составила 100,53% ,что является эффективной в подпрограмме существует 4 основных мероприятия – «Культура и искусство», «Туризм», «Мероприятия в сфере муниципального управления», «Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Творческие люди», муниципальная подпрограмма «Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области» финансирование подпрограммы составило 98 751,3 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области» признана неэффективной 87,7 %, не выполнен показатель «Реконструкция производственного здания в с. Усть-Ишим под размещение детской спортивной школы».

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области» признана эффективной 106,86 %, Подпрограммы «Улучшение демографии в Усть-Ишимском муниципальном районе», «Доступная среда», «Старшее поколение», «Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе», «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму терроризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области» получили положительную оценку.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» признана эффективной и набрала 100,00 % , не выполнено мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению» сумма была не востребована.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Усть-Ишимском муниципальном районе» признана эффективной, получила оценку 100,0%, мероприятие «Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток"» улучшен целевой индикатор «Соотношение числа совершенных правонарушений с численностью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет»

Председатель комитета финансов

и контроля администрации

Усть-Ишимского МР Т.В.Костоглод