- Приложение № 1

к муниципальной программе Усть-Ишимского

муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского

муниципального района Омской области"

Подпрограмма "Создание условий обеспечения граждан доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области | "Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области" (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области | "Обеспечение граждан доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" (далее – подпрограмма) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области (далее - Администрация) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса, Отдел земельно имущественных отношений Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса (далее – Отдел строительства и ЖКК), Отдел земельно имущественных отношений Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Увеличение объемов жилищного строительства, дальнейшее развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья и стимулирование привлечения средств инвесторов в сферу жилищного строительства; Задача 2. Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; Задача 3. Создание предложений для освоения земельных участков с целью малоэтажной жилой застройки путем подготовки документов территориального планирования: проектов планировки территорий и проектов межевания территорий; Задача 4. Обеспечение доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями; Задача 5. Создание условий для обеспечения граждан качественными жилищно-коммунальными услугами в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области. Задача 6. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующем требованием безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Задача 7. Развитие уровня благоустройства населенных пунктов Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1) Формирование документации территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 2) Развитие индивидуального жилищного строительства в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области; 3) Обеспечение жильем молодых семей; 4) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов; 5) Комплексное развитие жилищно-коммунального комплекса; 6) Мероприятия по улучшению водоснабжения населенных пунктов в Усть-Ишимском районе Омской области; 7) Благоустройство общественных территорий. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 72 408 795,35 рублей, в том числе: 2021 год – 11 118 699,57 рублей; 2022 год – 19 730 693,36 рублей; 2023 год – 36 876 034,42 рублей; 2024 год – 1 513 592,00 рублей; 2025 год – 1 204 184,00 рублей; 2026 год – 1 030 592,00 рублей; 2027 год – 935 000,00 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1) обеспечить в 2027 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в объеме 1865 кв.м.; 2) улучшить в 2021 – 2027 годах жилищные условия около 200 граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством; 3) предоставить государственную поддержку за счет средств областного бюджета в строительстве индивидуальных домов 2021-2027 г. 4 семьям; 4) предоставить государственную поддержку в 2021 – 2027 годах 8 молодым семьям на строительство или приобретение жилья; 5) переселить из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2027 годах 50 семей; 6) подготовить 10 Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений; 7) подготовить проекты внесений изменений 3 Правил землепользования и застройки сельских поселений; 8) снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов; 9) обеспечить питьевой водой в 2021-2027 годах 500 квартир; 10) выполнение работ по оформлению двух пакетов проектно-сметной документации на разработку дизайн-проектов особо посещаемых мест; 111) Создать 300 контейнерных площадок для сбора, в том числе раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

и прогноз ее развития

В настоящее время жилищный фонд Усть-Ишимского муниципального района составляет более 355 тыс. м2. Объем ввода в эксплуатацию жилья в 2022 году составил 1416 м2, по сравнению с 2021 (1409 м2) годом увеличился на 100,5%.

На основании мониторинга жилищного фонда по состоянию на 1 января 2023 года на территории Усть-Ишимского муниципального района имеется более 1,5 тыс. м2 жилья, признанного аварийным после 01.01.2012 г. Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных задач для Усть-Ишимского муниципального района.

Увеличение объемов жилищного строительства в Усть-Ишимском муниципальном районе должно быть обеспечено опережающим развитием инженерной инфраструктуры, так как дефицит необходимых инженерных сооружений приводит к удорожанию строительства и снижает инвестиционную активность. Износ основных фондов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры превышает 85%.

Критическое состояние основных фондов жилищно-коммунального комплекса приводит к увеличению аварийности, потере тепла и воды в инженерных коммуникациях более 20 %, существенно превышающей нормативы. Соответственно работоспособность жилищно-коммунального комплекса значительно снизилась и требуется проведение модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса. На протяжении последних 5 лет оказываемые услуги в сфере холодного водоснабжения являются неудовлетворительными, т.е. населению поставляется вода не соответствующая санитарным нормам и правилам, утвержденным на территории Российской Федерации. Сфера водоснабжения требует особого внимания на территории Усть-Ишимского района.

Территориальное планирование развития сельских поселений Усть-Ишимского муниципального района осуществляется на основе генеральных планов. В настоящее время закончены работы по разработке и утверждению Правил землепользования и застройки в 12 сельских поселениях муниципального района. В 2020 году начаты работы по внесению изменений в генеральный план и разработка правил землепользования и застройки Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области. (Работы завершены в полни объеме и утверждено  Решением Совета МР)

Также одной из проблем является долгий период оформления документов на строительство зданий, строений и сооружений, сложная процедура их получения и подтверждения права собственности на них. (В Установленном законом порядке и это не является проблемой)

Сегодня стратегическими целями жилищной политики являются:

- создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения;

- совершенствование механизмов участия государства в поддержке развития и функционирования этого рынка;

- обеспечение доступа на жилищный рынок различных категорий населения, нуждающихся в такой поддержке.

В связи с этим в целях более эффективного расходования средств бюджетов всех уровней необходимо объединение целевых подпрограмм района в единую целевую программу Усть-Ишимского муниципального района.

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:                                          - формирование документации территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

- развитие индивидуального жилищного строительства в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области;

- обеспечение жильем молодых семей;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов;

- комплексное развитие жилищно-коммунального комплекса;

- мероприятия по улучшению водоснабжения населенных пунктов в Усть-Ишимском районе Омской области;

- благоустройство общественных территорий.

- создание мест для сбора, в том числе раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

В рамках подпрограммы и в целях создания условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Усть-Ишимском районе предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на увеличение предложений на рынке жилья, развитие и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии со стратегией социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2027 года.

К основным рискам, которые могут осложнить применение программно-целевого метода, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства, определяющего систему мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса Омской области;

- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы;

- инфляция;

- задержка сроков реализации подпрограммы;

- выявление в ходе реализации подпрограммы проблем, влекущих за собой ухудшение социального положения отдельных категорий граждан Усть-Ишимского муниципального района.

Минимизация последствий указанных рисков заключается в своевременном внесении соответствующих изменений в подпрограмму.

Раздел 3 Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Увеличение объемов жилищного строительства, дальнейшее развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья и стимулирование привлечения средств инвесторов в сферу жилищного строительства;

Задача 2. Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

Задача 3. Создание предложений для освоения земельных участков с целью  малоэтажной жилой застройки путем подготовки документов территориального планирования: проектов планировки территорий и проектов межевания территорий;

Задача 4. Обеспечение доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;

Задача 5. Создание условий для обеспечения граждан качественными жилищно-коммунальными услугами в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области.

Задача 6. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующем требованием безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 7. Развитие уровня благоустройства населенных пунктов Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Программа предполагает осуществление совместно с органами местного самоуправления Усть-Ишимского муниципального района организационных и информационно-аналитических мероприятий, предусматривающих:

- разработку и реализацию мероприятий по снижению административных барьеров в жилищном строительстве; (В Установленном законом порядке и это не является проблемой)

- разработку и внедрение механизмов мониторинга цен на первичном и вторичном рынке жилья, реализацию мер, направленных на ограничение роста стоимости 1 м2 жилья;(Внешние факторы которые регулируются

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение выставок, конференций, семинаров.

Значительно модернизировать и обновить инфраструктуру жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 4 Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы составляет: с 2021 по 2027 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1) Формирование документации территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий Усть-Ишимского муниципального района Омской области:

- разработка и утверждение 10 генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений;

- актуализация Схемы территориального планирования Усть-Ишимского муниципального района;

- подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории с постановкой на государственный кадастровый учет.

2) Развитие индивидуального жилищного строительства в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области:

- обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями;

- комплексное освоение территории под комплексную жилую застройку.

- вовлечение граждан для участия в государственных программах индивидуального жилищного строительства.

3) Обеспечение жильем молодых семей:

- обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями;

- вовлечение граждан для участия в государственных программах индивидуального жилищного строительства.

4) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов:

- вовлечение граждан для участия в капитальном ремонте, реконструкции жилых помещений на условиях льготного предоставления строительных материалов;

- включение многоквартирных домов в программу капитального ремонта многоквартирных домов Регионального фонда капитального ремонта Омской области;

- выявление и подготовка документов для включения в программу переселения граждан из аварийного жилья Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации;

- выделение средств на содержание муниципального жилого фонда.

5) Комплексное развитие жилищно-коммунального комплекса:

- подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейных объектов с постановкой на государственный кадастровый учет.

- подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов жилищно-коммунального комплекса;

- создание условий инвестиционной привлекательности оказываемых услуг в коммунальной сфере.

6) Мероприятия по улучшению водоснабжения населенных пунктов в Усть-Ишимском районе Омской области:

- актуализация схемы водоснабжения населенных пунктов муниципального района в разрезе отдельных сельских поселений;

- подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейных объектов с постановкой на государственный кадастровый учет.

- подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов холодного водоснабжения;

- проведение работ в рамках государственной программы "Чистая вода".

7) Благоустройство общественных территорий:

- проведение рейтингового голосования граждан для выявления особо посещаемых мест;

- объявление конкурса на разработку дизайн-проектов особо посещаемых мест Усть-Ишимского муниципального района;

- выполнение работ по оформлению проектно-сметной документации на объекты по результатам рейтингового голосования.

- вовлечение граждан (трудовое, финансовое) в благоустройство общественных территорий.

Осуществление данных мероприятий позволит:

- увеличить годовой объем ввода жилья в эксплуатацию; (увеличить годовой объем ввода жилья в эксплуатацию не предполагается территория муниципального района не является привлекательной из-за отсутствия градообразующих предприятий кроме с. Никольск)

- увеличить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя Усть-Ишимского района Омской области;

- увеличить количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов; Не представляется возможным для застройщиков процент софинансирования застройщика составляет 70%.

- улучшить жилищные условия граждан;

- увеличить количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия в приобретении жилья за счет средств областного и муниципального бюджетов;

- увеличить количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением, теплоснабжением;

- снизить процент износа фондов коммунальной инфраструктуры.

- подготовить генеральные планы и правила  землепользования и застройки сельских поселений.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения:

Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно Приложению № 11 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области" к муниципальной программе.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет  72 408 795,35  рублей, в том числе:

2021 год – 11 118 699,57 рублей;

2022 год – 19 730 693,36рублей;

2023 год –   5 642 886,76 рублей;

2024 год –   1 513 592,00 рублей;

2025 год –   1 204 184,00 рублей;

2026 год –   1 030 592,00 рублей;

2027 год –      935 000,00 рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого характера из областного бюджета. Финансирование подпрограммы за счет поступлений целевого характера из областного бюджета, переходящего остатка бюджетных средств не предусмотрено.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

1) обеспечить в 2027 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в объеме 1865 м2.;

2) улучшить в 2021 – 2027 годах жилищные условия около 8 граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством;

3) предоставить государственную поддержку за счет средств областного бюджета в строительстве индивидуальных домов 2021-2027 г. 4 семьям;

4) предоставить государственную поддержку в 2021 – 2027 годах 8 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;

5) переселить из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2027 годах 25 семей;

6) разработать и утвердить 10 генеральных планов и правил  землепользования и застройки сельских поселений.

7) снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов;

8) обеспечить питьевой водой в 2021-2027 годах 70% жителей Усть-Ишимского муниципального района;

9) выполнить работы по благоустройству не менее двух особо посещаемых мест гражданами;

10) создать 300 контейнерных площадок для сбора, в том числе раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели решения установленных задач.

Ответственным исполнителем является Отдел строительства и ЖКК.

Общее управление осуществляет Администрация Усть-Ишимского муниципального района, в её функции входит:

- осуществление контроля за деятельностью исполнителя подпрограммы;

- осуществление мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- осуществление проверки реализации мероприятий подпрограммы, в частности соблюдения сроков и достижения конечных результатов.

- Приложение № 2

к муниципальной программе Усть-Ишимского

муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

- Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической

- эффективности в Усть-Ишимском муниципальном районе

- Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области | "Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области" (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" (далее - подпрограмма) |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области (далее - Администрация) |
| Наименование исполнительно распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Экономический Отдел, Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Экономический Отдел, Отдел по вопросам строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области (далее – Отдел строительства и ЖКК) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Сокращение энергоемкости валового продукта в 2027 году создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики муниципального района и повышения его конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии всех потребителей, сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере Усть-Ишимского муниципального района к 2027 году не менее чем на 15 процентов к уровню 2020 года (в сопоставимых условиях); |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 473 038,45 рублей, в том числе: 2021 год – 1 377 538,45 рублей; 2022 год – 861 500,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 234 000,00 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит: 1) Сократить расходы консолидированного бюджета Усть-Ишимского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды к 2027 году не менее чем на 15 процентов к уровню 2019 года (в сопоставимых условиях); 2) Довести уровень обеспеченности объектов бюджетной сферы и жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 80 процентов |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,

оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.

Снижение энергоемкости валового регионального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области.

Потребление электрической энергии в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области составляет в среднем 12,9 млн. кВт/ч, в сравнении с 2019 годом произошло увеличение до 103,2 %; потребление топлива – 7,1 тыс. тонн условного топлива (далее - у.т.), в сравнении с 2019 годом произошло увеличение потребления на 0,4 тыс. тонн у.т. или на 1,2%. Это обусловлено как природно-климатическими условиями региона, так и структурой валового продукта.

Дальнейшее развитие топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Усть-Ишимского муниципального района Омской области сдерживается высокой степенью износа оборудования, дефицитом резервных генерирующих мощностей и сетей тепло- и электроснабжения, зависимостью от поставок топлива из других регионов. Топливно-энергетический баланс недостаточно оптимизирован с учетом возможности использования местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Производство тепловой энергии также характеризуется высоким уровнем энергетических издержек. Так, на выработку 1 Гкал расходуется 199,8 кг у.т., что по сравнению с 2019 годом выше на 0,6 процента.

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций бюджетной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса. За 2019 год потребление организациями бюджетной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области угля составило 4,9 тыс. тонн, что составляет более 60 процентов в структуре топливно-энергетического баланса данной категории потребителей. В 2019 году доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов в общей структуре расходов консолидированного бюджета Усть-Ишимского муниципального района Омской области составила 4,3 процента.

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Усть-Ишимского муниципального района Омской области выполнен ряд организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее распределении и потреблении, произведена замена значительного количества технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры по оптимизации систем теплоснабжения в населенных пунктах Усть-Ишимского муниципального района.

Остаются нерешенными следующие проблемы:

- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий износ энергетического оборудования, несбалансированность имеющихся и требуемых мощностей электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству электрической и тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- низкая степень вовлечения в хозяйственный оборот местных, возобновляемых и нетрадиционных топливно-энергетических ресурсов;

- недостаточная мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и увеличения стоимости всех видов энергии актуальным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий органов государственной власти, местного самоуправления Омской области и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, в том числе за счет создания альтернативных источников энергии, повышение роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках подпрограммы имеющиеся муниципальные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы.

Программа направлена на решение задач Энергетической стратегии России на период до 2030 года и соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Омской области, определенным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию;

- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;

- недостаточное финансовое обеспечение запланированных мероприятий.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью Программы является: сокращение энергоемкости валового продукта в 2027 году на 40 процентов относительно уровня 2019 года и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики региона и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить резервы сокращения энергетических затрат за счет проведения энергетических обследований в том числе объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса;

- стимулировать разработку и внедрение перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала Омской области;

- снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе за счет максимального использования вторичных топливных газов, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- обеспечить снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды при производстве промышленной продукции;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Усть-Ишимского муниципального района Омской области путем вовлечения в хозяйственный оборот местных, нетрадиционных и возобновляемых топливно-энергетических ресурсов;

- оптимизировать систему теплоснабжения и обеспечить развитие системы централизованного теплоснабжения на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- реализовать проекты по внедрению энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, в том числе за счет создания демонстрационных зон и проектов высокой энергетической эффективности;

- обеспечить учет и контроль на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии всех потребителей;

- сократить энергетические издержки бюджетной сферы Усть-Ишимского муниципального района;

- повысить уровень квалификации и информированности работников бюджетной сферы по вопросам энергосбережения;

- создать условия экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении, в том числе путем увеличения годового фонда оплаты труда работников за счет превышения запланированных показателей экономии энергоресурсов и средств на их оплату;

- обеспечить привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере путем заключения энергосервисных договоров (контрактов);

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

Раздел 4 Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы составляет: с 2021 по 2027 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

2. Повышение энергетической эффективности в топливно-экономическом и жилищно-коммунальных комплексах.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе :

  - Обеспечение ввода в эксплуатацию приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы;

  - Проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности.

2. Повышение энергетической эффективности в топливно-экономическом и жилищно-коммунальных комплексах :

2.1 Обеспечение ввода в эксплуатацию и обслуживание приборов учета ;

2.2 Приобретение трубной продукции для ремонта систем отопления в муниципальных учреждениях.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

- сократить энергоемкость валового продукта в 2027 году на 40 процентов относительно уровня 2019 года и обеспечит создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики региона, оптимизации бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

- обеспечить снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды при производстве промышленной продукции не менее чем на 10 процентов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче на 7 процентов и 9 процентов соответственно;

- сократить энергетические издержки в бюджетной сферы Усть-Ишимского муниципального района к 2027 году не менее чем на 15 процентов к уровню 2019 года (в сопоставимых условиях);

- довести уровень обеспеченности объектов бюджетной сферы и жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 800 процентов.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансирования Программы на 2021-2027 годы за счет средств муниципального бюджета составит 2 473 038,45  рублей, в том числе:

2021 год – 1 377 538,45 рублей;

2022 год –    861 500,00 рублей;

2023 год –            0,00 рублей;

2024 год –            0,00 рублей;

2025 год –            0,00 рублей;

2026 год –            0,00 рублей;

2027 год – 234 000,00 рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого характера из областного бюджета. Финансирование подпрограммы за счет поступлений целевого характера из областного бюджета, переходящего остатка бюджетных средств не предусмотрено.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- сократить расходы консолидированного бюджета Усть-Ишимского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в 2027 году не менее чем на 15 процентов к уровню 2019 года (в сопоставимых условиях);

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды объектов, занимаемых органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями, до 80 процентов, за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии);

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели решения установленных задач.

Ответственным исполнителем является отдел по вопросам строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

Общее управление осуществляет Администрация Усть-Ишимского муниципального района, в её функции входит:

- осуществление мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;- осуществление проверки реализации мероприятий подпрограммы, в частности соблюдения сроков и достижения конечных результатов.

- Приложение № 5

- к муниципальной программе Усть-Ишимского

- муниципального района Омской области "Развитие

- экономического потенциала Усть-Ишимского

- муниципального района Омской области"

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Усть-Ишимском

муниципальном районе Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района

Омской области"

| Наименование муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области" |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района (далее – подпрограмма) | "Охрана окружающей среды в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Отдел сельского хозяйства, Отдел по вопросам строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Усть-Ишимского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов повышенных классов опасности, предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущерба от воздействия воды путем защиты территорий; Задача 2. Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности производственных и жилых помещений, повышение уровня экологической культуры Усть-Ишимского муниципального района. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Формирование экологической культуры населения; 2. Берегоукрепление и инженерная защита |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы составят 3 204 979,73 рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 204 272,30 рублей - 2022 год – 214 743,43 рублей - 2023 год 1 140 963,95 рублей - 2024 год – 500 000,00 рублей - 2025 год – 400 000,00 рублей - 2026 год – 400 000,00 рублей - 2027 год – 345 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - увеличение долю населения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях, с 3% в 2019 году до 23% в 2027 году; - утилизация бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территориях муниципальных образований Усть-Ишимского муниципального района Омской области к 2027 году до 100%. - обеспечение протяженности реконструированных сооружений инженерной защиты 1,6 км к 2027 году - доля населения проживающего на территориях, подверженных опасному воздействию вод, и защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от общего населения с. Усть-Ишим 100 % к 2027 году |

Раздел 2. "Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы оценки причин

их возникновения и прогноз ее развития

I. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Целью политики муниципального района в сфере охраны окружающей среды является формирование благоприятных экологических условий проживания населения, улучшение экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз и стихийных бедствий. До настоящего времени решение проблем в сферах охраны атмосферного воздуха, формирования экологической культуры населения, Обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, осуществлялось в рамках реализации ряда целевых программ района.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы в данных сферах остаются нерешенными.

В целях привлечения общественности к решению вопросов охраны окружающей среды и формирование экологической культуры, экологического сознания населения Усть-Ишимского района необходимо проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения района направленных на защиту окружающей среды. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения района, направленных на защиту окружающей среды, воспитание культуры взаимоотношений человека и природы, создание безопасных условий жизнедеятельности населения района.

Существующая система экологического образования и просвещения района недостаточно эффективна и не способствует:

1) развитию сети экологических дружин;

2) повышению квалификации работников системы образования района, в том числе работников дополнительного образования, производственных и управленческих кадров;

3) организации взаимодействия между учреждениями разного уровня, консолидации усилий педагогов, представителей культуры, управленческих структур, привлечению дополнительных научно-педагогических и организационных ресурсов по формированию экологической безопасности населения;

4) привлечению молодежи к решению проблем охраны окружающей среды.

Наиболее актуальными проблемами при создании условий безопасной жизнедеятельности населения на территории района, на решение которых направлена Программа, являются:

1) экологическая и технологическая опасность объектов производственного и бытового назначения, являющихся источником загрязнения окружающей среды и представляющих опасность для населения района;

2) неудовлетворительные условия хранения химических веществ, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципального района.

Предлагаемые к реализации природоохранные мероприятия направлены на формирование благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения, улучшение экологической обстановки предотвращение возможных экологических угроз и стихийных бедствий.

- Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы в 2021-2027 годах являются: сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Усть-Ишимского муниципального района.

Для, достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

- обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов повышенных классов опасности;

- предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущерба от воздействия воды путем защиты территорий;

- проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности производственных и жилых объектов;

- повышение уровня экологической культуры населения Усть-Ишимского муниципального района.

- Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2021-2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

- Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и  (или) ведомственных целевых программ

- формирование экологической культуры населения Усть-Ишимского муниципального района;

- берегоукрепление и инженерная защита.

- Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно Приложению № 11 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области" к муниципальной программе.

- Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Финансирование подпрограммы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Охрана окружающей среды в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" осуществляется за счет средств бюджета Усть-Ишимского муниципального района Омской области. Объём финансирования подпрограммы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Охрана окружающей среды в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области из местного бюджета составляет: 3 204 979,73 рублей, в том числе по годам:

- 2021 год – 204 232,30 рублей

-  2022 год – 214 743,43 рублей

-  2023 год – 1 140 963,95 рублей

- 2024 год –  500 000,00 рублей

-  2025 год – 400 000,00 рублей

-  2026 год – 400 000,00 рублей

-  2027 год – 345 000,00 рублей

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации Программы прогнозируется:

- увеличение доли населения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях, с 3% в 2019 году до 23% в 2027 году;

- утилизация бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территориях муниципальных образований Усть-Ишимского муниципального района Омской области к 2027 году до 100%;

- доля населения проживающего на территориях, подверженных опасному воздействию вод, и защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от общего населения с. Усть-Ишим 100 % к 2027 году.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели решения установленных задач.

Ответственным исполнителем является отдел сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

Общее управление осуществляет Администрация Усть-Ишимского муниципального района, в её функции входит:

- осуществление контроля за деятельностью исполнителя подпрограммы;

- осуществление мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- осуществление проверки реализации мероприятий подпрограммы, в частности соблюдения сроков и достижения конечных результатов.

Приложение № 9

к муниципальной программе           Усть-Ишимского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

Подпрограмма Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Формирование комфортной городской среды"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.

| Наименование муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области | "Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области" (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы Усть-Ишимского муниципального района Омской области | "Формирование комфортной городской среды" (далее – муниципальная подпрограмма). |
| Наименование органа местного самоуправления Омской области, являющегося ответственным исполнителем основного мероприятия муниципальной программы | Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области. |
| Наименование органа местного самоуправления Омской области, являющегося ответственным исполнителем мероприятия | Отдел строительства и ЖКК Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области. |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2027 года. |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Задача муниципальной подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Необходимый прогнозируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1 661 598,68 рублей. Возможно привлечение средств областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных территорий Усть-Ишимского муниципального района Омской области общего пользования до 10 процентов. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и итогам реализации) приведены в Приложении № 12 к муниципальной программе. |

Раздел 2. Характеристика сферы социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в рамках которой предлагается реализация подпрограммы.

Одним из приоритетных направлений развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области является повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории района.

Текущее состояние благоустройства дворовых и общественных территорий неудовлетворительное. Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточное.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях и территориях общего пользования наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

В настоящее время значительная часть благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. В течение последних 20 лет из-за недостаточного финансирования благоустройство дворовых территорий практически не осуществлялось. Собственниками помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых территорий собственными силами практически не ведутся.

Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования поселения.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Целью муниципальной подпрограммы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Формирование комфортной городской среды"  является повышение уровня благоустройства территорий Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу:

Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы представлены в Приложении № 12 к настоящей муниципальной подпрограмме.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной подпрограммы.

Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться в течении 2020 - 2022 годов в один этап.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы.

Необходимый прогнозируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1661598,68 рублей. Возможно привлечение средств областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно.

Средства фактически предусмотренные бюджетом муниципального образования на реализацию муниципальной подпрограммы составляют 1 661 598,68 рублей, в том числе:

2021 год – 741 598,68 рублей;

2022 год –             0,00 рублей;

2023 год –     90 000,00 рублей;

2024 год -    600 000,00 рублей;

2025 год – 100 0000,00 рублей;

2026 год -  100 000,00 рублей;

2027 год -  30 000,00 рублей.

В целях реализации мероприятий муниципальной подпрограммы планируется получить субсидии из федерального и областного бюджетов.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться исходя из возможностей местного бюджета, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.

Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджетов.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией муниципальной подпрограммы.

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограммы, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области как ответственный исполнитель настоящей муниципальной подпрограммы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Отдел строительства и ЖКК Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

В процессе реализации подпрограммы обязательными условиями являются:

- предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы является 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную подпрограмму, при которых срок заключения таких муниципальных соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

Администрация Усть-Ишимского муниципального района вправе исключить из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства общественной территории в рамках реализации соответствующей подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве общественной территории в сроки, установленные соответствующей подпрограммой. При этом исключение общественной территории из перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В целях реализации муниципальной подпрограммы решается задача: "Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Усть-Ишимского муниципального района Омской области".

______________________________________