Реализация  Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2030 года за 2020 год.

| № п/п | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Правильная организация сельскохозяйственного производства и предпринимательской деятельности является «точкой роста» экономического развития района. Эта сфера деятельности, которая призвана улучшить качество жизни населения, повышение общего ее уровня, через создание новых рабочих мест с достойной заработной платой. |  |  |
| 1 | Создание и развитие производственной базы 1 КФХ, создание 3 рабочих мест | В течение 2020 года зарегистрирован в качестве главы КФХ по разведению лошадей Васильев Владимир Евгеньевич - житель Ярковского сельского поселения, получил грант из средств местного бюджета в сумме 400 тыс. рублей для приобретения трактора и конематок. |
| 2 | Сохранение и развитие двух сельскохозяйственных предприятий | 2.1 Производственные показатели СПК «Никольск» в 2020 году незначительно увеличились по сравнению с уровнем прошлого года: надой на 1 фуражную корову составляет 3599 кг (2019 год – 3562 кг), производство молока увеличилось на 11 тонн или на 1 % по сравнению с 2019 годом и составляет 1 069 тонн (2019 год – 1 058 т). Количество произведенного мяса 117 тонн + 3 тонны к объему произведенного мяса в 2019 году. В целях увеличения молочной продуктивности и поддержания породных качеств молочного скота приобретено 8 бычков Красной степной породы. Для технического оснащения отрасли приобретены: охладитель молока 3000, ГАЗ 3309 Г60ПФ3309 (грузовая цистерна) Комбайн самоходный кормоуборочный КСК 600 "Полесье 600"- общей стоимостью порядка 2 млн.руб. 2.2 В 2020 году и в настоящее время СПК «Путь Ильича», преодолевая финансовые затруднения, стабилизирует поголовье коров и продолжает производство молока и мяса. В хозяйстве на 1 января 2021 года содержаться 122 головы КРС, в том числе 85 коров. Произведено 137 тонн молока и 9 тонн мяса. |
| 3 | Предоставление грантовой поддержки начинающим СМП на развитие собственного дела (200,0 тыс.руб. из средств местного бюджета) | 3.1 Подано 3 заявки от граждан на получение грантовой поддержки. 3.2 Заседание Конкурсной комиссии по определению потребителей грантовой поддержки областного и муниципального уровня состоялся в декабре 2020 года. 3.3 Гранты получили: - ИП Фролов В.С. проект «Производство и реализация металлических изделий»; - КФХ Васильев В.Е. проект «Разведение лошадей». |
| 4 | Техническое обновление и перевооружение отрасли сельское хозяйство, приобретение комбайнов, тракторов, сельхозмашин | 4.1 СПК «Никольск»: охладитель молока 3000, ГАЗ 3309 Г60ПФ3309 (грузовая цистерна) Комбайн самоходный кормоуборочный КСК 600 "Полесье 600"- общей стоимостью порядка 2 млн.руб. 4.2 КФХ Ижболдина Д.П.: установка для охлаждения молока, ванна длительной пастеризации молокомер, Кран вакуумный, косилка барабанная Z-011/4 1,65-общей стоимостью 442 тыс.руб. 4.3 КФХ Райского А.А.: косилка роторная КРН 2,1 сеялка СКП – общая стоимость 412 тыс.руб. |
| Развитие промышленности района |  |  |
| 1 | Модернизация оборудования СПоК "ПК "Молсервис" | 1.1 В июле 2018 года получен грант из областного бюджета на сумму 7,6 млн. рублей на модернизацию производства, дополнительно вложены собственные средства более 5 млн. рублей. (На эти средства приобретены: ванна творожная-ВТН-1,25,станция централизованной мойки П8-ОЦМ-25/1, льдоаккумулятор ОW-111, автомобиль-рефрижератор, 2 установки термической обработки продуктов П8-СИ-120, станция подготовки пара П8-ПОС-150, камера дымовая КТД-300, клипсатор КН-21-М, шприц-насос ОНВ-М). В 2020 году суточная переработка молока составила порядка 1 тонны. После ввода в процесс эксплуатации приобретенных основных средств, планируется увеличить закуп молока и количество выпускаемой продукции. |
| 2 | Расширение производства ООО «Усть-Ишимский фанерный завод» | 2.1 Развитие лесной промышленности района связано с осуществлением деятельности ООО «Усть-Ишимский фанерный завод». В настоящее время на предприятии работают 19 человек с минимальной оплатой труда. В сутки производится не более 7 куб. метров шпона. Сумма платежей в бюджеты всех уровней в отчетном году немногим превысила 163 тыс. рублей. В 2021 году дополнительно планируется принять на работу порядка 20 человек, повысить заработную плату и объем выпускаемой продукции до 20 куб. метров в сутки, соответственно должна увеличиться сумма платежей в бюджет до 4 млн. рублей, в том числе в местный бюджет порядка 1 млн. рублей. |
| 3 | Строительство убойного цеха в с.Усть-Ишим | 3.1 Планы по строительству цеха скорректированы на 2021-2025 годы. Данный проект планируется реализовать на базе КФХ Райского А.А. |
| 4 | Создание предприятия по переработке дикоросов в с. Усть-Ишим. | 4.1 Поиск инвестора. Уже в 2021 году состоялась интересная встреча с предпринимателем Халиной Татьяной Константиновной владелицей компании «Сибирский чай». Она предложила помощь в организации и сбыте произведенной продукции из дикоросов (ягоды, травы, грибы). |
| 5 | Строительство крытого рынка для реализации продукции сельскохозяйственного производства | 5.1 Нет |
| Реализация на территории с. Усть-Ишим мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Формирование комфортной городской среды", благоустройство наиболее посещаемых мест. |  |  |
| 1 | Обустройство центральной площади ул. Горького 28 в с. Усть-Ишим | 1.1 В мае 2020 года проведен электронный аукцион на определение подрядчика по выполнению работ комплексного благоустройства площади в с. Усть-Ишим, ул. Горького, 28 – 1 этап (проводил ГУКС). 1.2 Определен подрядчик ООО «А-Лига». 1.3 1 этап комплексного благоустройства площади завершен. |
| 2 | ПСД на благоустройство территории вокруг администрации и смотровой площадки Усть-Ишимского острожка | 2.1 Нет |
| Территориальное развитие района имеет особую значимость для организации межведомственного взаимодействия всех структур и сфер деятельности внутри района и за его пределами. |  |  |
| 1 | Строительство участка объездной дороги до ул. Агалакова | 1.1 Нет, отложена на неопределенный срок. |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Ишим по ул. Горького (протяженностью 738 м.) | 2.1 Основная часть автомобильной дороги по ул. Горького в с. Усть-Ишим, стоимостью 10,0 млн.руб., отремонтирована в 2019 году. |
| 3 | ПСД на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ишим - Малая Бича (участок 0-4 км) | 3.1 Нет, отложена на неопределенный срок. |
| Социальная сфера деятельности |  |  |
| Здравоохранение |  |  |
| 1 | Строительство ФАПа на территории сельского поселения | 1.1. Построен ФАП в с. Никольск стоимостью 3,9 млн. рублей. |
| 2 | Приобретение аппарата УЗИ | Для эксплуатации передан (Минздравом) новый аппарат УЗИ. |
| 3 | Сохранение 18 ФАПов. Приобретение техники и оборудования для ЦРБ | 3.1 Структура здравоохранения района представлена: центральной районной больницей, которая имеет 5 отделений (хирургическое, терапевтическое, педиатрическое, акушерское, гинекологическое), в состав ее входят: стационар, рассчитанный на 41 круглосуточное и 25 дневных мест, районная поликлиника, детская консультация, 1 амбулатория и 19 ФАПов. 3.2 Приобретен бесконтактный тонометр – стоимостью более 600 тыс. руб. и другое медицинское оборудование на общую сумму порядка 500 тыс. руб. |
| Образование |  |  |
| 1 | Строительство школы-сад в п. Малая Бича | 1.1 Отложено на неопределенный срок. |
| 2 | Ремонт фасада здания, укрепление стен, фундамента МБОУ "Лицей "Альфа" | 2.1 Нет |
| 3 | Ремонт кровли МБОУ "Никольская ООШ" | 3.1 Нет |
| 4 | Замена оконных блоков учебных кабинетах в образовательных учреждениях (МБОУ "Большетавинская ООШ", МБОУ "Аксеновская СОШ", МБОУ "Ашеванская ООШ", МБОУ "Большетебендинская СОШ") | 4.1 Нет |
| 5 | Ремонт систем освещения и теплоснабжения в образовательных учреждениях (по мере необходимости) | 5.1 Нет |
| 6 | Монтаж системы видеонаблюдения по периметру здания (100% образовательных учреждений) | 6.1 Нет |
| 7 | Приобретение школьного автотранспорта для подвоза детей к месту обучения | 7.1 Малобичинская СОШ – ГАЗель |
| 8 | Обустройство пандусов в школах | 8.1 Нет |
| 9 | Разработка Паспортов доступности образовательных учреждений | 9.1 Нет |
| 10 | Приобретение компьютерного оборудования | 10.1 Малобичинский детский сад приобретена многофункциональная установка- 15,6 тыс.руб. 10.2 Никольская ООШ приобретена многофункциональная установка – 14,2 тыс.руб. |
| 11 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 11.1 Приобретена биатлонная установка для ДООФСЦ (146,0 тыс. руб.) |
| 12 | Ремонт спортзалов учреждений образования | 12.1 Отремонтирован спортзал Пановской СОШ - 1 млн. 854 тыс .руб. |
| 13 | Создание условий для развития объединений технической направленности в учреждениях дополнительного образования | 13.1 Нет |
| 14 | Открытие Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» на базе МБОУ «Никольская ООШ» | 14.1 В 2020 году в МБОУ «Никольская ООШ» состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 5 сотрудников Центра прошли обучение по современным технологиям преподавания предметных областей, приобретено оборудование на сумму порядка 1 млн. руб. и выполнен ремонт помещений на сумму 1млн. 60 тыс .руб. |
| Культура |  |  |
| 1 | Строительство музея в с. Усть-Ишим | 1.1 Для строительства музея нужно выполнить ПСД. Для этого бюджет района должен изыскать не менее 2 млн. рублей. |
| 2 | Строительство ДШИ в с.Усть-Ишим | 2.1 Строительство нового здания ДШИ отложено на неопределенный срок. 2.2 1 этап ремонта здания ДШИ на сумму порядка 4 млн. руб. завершен в 2020 году. Выполнены следующие работы: замена оконных блоков и обшивка здания. |
| 3 | Ремонт здания КУК "Усть-Ишимская МПБ" | В КУК « Усть-Ишимская МПБ» проведено водоснабжение, оборудован теплый санузел.( сумма более 100 тыс. руб.) |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт кровли филиалов БУК "Усть-Ишимский МЦКД": Загваздинский ДК, Скородумский ДК согласовано с Министерством культуры | Здание Загваздинского ДК закрыто по акту обследования, как аварийное, ремонт потребует очень больших финансовых вложений, в связи с тем, что количество проживающих снижается, капитальный ремонт не перспективен. На данный момент решается вопрос о переносе учреждения в приспособленное помещение. В Скородумском ДК проведена частичная замена кровли, заменена часть полового покрытия. |
| 5 | Капитальный ремонт филиалов БУК "Усть-Ишимский МЦКД": Кайсинского ДК и Большетебендинского ДК | 5.1 Большетебендинский ДК переведен в приспособленное помещение по адресу: С. Большая Тебендя, ул. Центральная, 12 5.2 Для Кайсинского ДК есть возможность перевода в приспособленное помещение (здание школы), библиотека уже осуществила переезд своего филиала в это здание. |
| 6 | Капитальный ремонт филиала БУК "Усть-Ишимский МЦКД": Ашеванский ДК | 6.1 В 2020 году в здании сделано новое крыльцо, проведен косметический ремонт в помещении библиотеки, проведена частичная замена шиферного покрытия кровли. Проведена внешняя покраска здания. 6.2 Требуется проведение водоснабжения. |
| 7 | Ремонт здания культурно-развлекательного центра "Атмосфера" | 7.1 Проведена внешняя покраска здания. 7.2 Требуется проведение водоснабжения. |
| Развитие туризма |  |  |
| 1 | Приобретение туристского оборудования для палаточных лагерей и походов | 1.1 Приобретены: - Надувная лодка «Фрегат – 420» с мотором стоимостью 115 тыс. руб; - 8 спасательных жилетов; - 6 палаток разной вместительности; - спасательный конец Александрова, общей стоимостью 60 тыс.руб. |
| 2 | Музей под открытым небом "Ишимский острог" | 2.1 Нет, отсутствие достаточного финансирования |
| 3 | Реорганизация Гостиницы «Иртыш» | 3.1 Идет процесс реорганизации путем присоединения к БУК «Усть-Ишимский МЦКД» 3.2 Поведен текущий ремонт кухни и побелка гостиничных номеров. |
| Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта, оздоровление и отдых несовершеннолетних |  |  |
| 1 | Завершение строительства производственного здания по размещение спортивной школы (спортивный комплекс "Таежный") | 1.1 Нет |
| 2 | ПСД на строительство министадиона в с. Усть-Ишим | 2.1 Нет. |
| Развитие сектора жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 1 | Замена 2 водогрейных котлов КВВЖ-2,5 котельная № 3 МУП "Усть-Ишимски тепловик" | 1.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
| 2 | Замена водогрейного котла котельная с. Слободчики, МКУ "ЦФЭ и ХОУ в сфере образования" | 2.1 Приобретен и установлен котел на котельную МКУ в сфере образования в с. Слободчики |
| 3 | ПСД на реконструкцию водонапорной башни в с. Усть-Ишим, ул. Кароя Балога 1 Б | 3.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
| 4 | Заключение о достоверности сметной стоимости на ремонт скважины в с. Усть-Ишим, ул. Кароя Балога | 4.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
| 5 | Заключение о достоверности сметной стоимости на ремонт скважины в д. Тюрметяки | 5.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
| 6 | Ремонт скважины д. Летние Усть-Ишимского района | 6.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
| 7 | Ремонт скважины с. Усть-Ишим, ул. Октябрьская, 50 | 7.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
| 8 | Заключение о достоверности сметной стоимости на ремонт скважины в с. Усть-Ишим, ул. Октябрьская, 50 | 8.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
| 9 | Приобретение и установка локальной станции очистки воды с. Слободчики | 9.1 Нет (дефицит бюджета муниципального района) |
|  | Мероприятия, не вошедшие в План на 2020 год. | - приобретены и установлены 7 резервных источников электроснабжения и 2 водогрейных котла на котельные общей стоимостью более 3 млн. руб. - 11 комплектов химической водоподготовки стоимостью 600 тыс.рублей. - в район поставлена трубная продукция теплотехнического назначения, питьевая труба и 11 насосов на сумму более 1,8 млн. руб. - разработан проект планировки и межевания водопровода по ул. Октябрьская в с. Усть-Ишим стоимостью 100 тыс. руб. - выполнены работы по содержанию подъезда и благоустройству площадки для размещения ТКО стоимостью порядка 2 млн. руб. - завершена работа по внесению изменений в Генеральный план Усть-Ишимского сельского поселения стоимостью 1,7 млн. руб. |
|  | Мероприятия, не вошедшие в План на 2020 год | В самом конце 2020 года из областного бюджета выделены средства в сумме 4,8 млн. руб. на субсидирование части затрат на строительство базовой станции подвижной радиотелефонной связи в селах Малая Бича и Большая Бича. |
| Обеспечение экологической безопасности |  |  |
| 1 | Ликвидация и рекультивация площадок накопления отходов (несанкционированных свалок) в границах Усть-Ишимского муниципального района, выявленных на 01.01.2018г., в количестве 21 объекта накопления вреда. | 1.1 Ликвидирована 1 свалка на территории Ореховского сельского поселения. |
| Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления |  |  |
| 1 | Приобретение орг.техники для Администрации района | 1.1 Приобретена орг. Техника различная, в т.ч. компьютеры, принтеры МФУ, отдельно мониторы, системные блоки на общую сумму порядка 400 тыс.руб. |
| 2 | Приобретение автотранспорта для сельских поселений для 7 администраций сельских поселений | 2.1 Нет |
| 3 | ПСД и экспертиза проведения капитального ремонта фундамента здания Администрации МР | 3.1 Нет |
| 4 | Замена полового покрытия в здании Администрации МР | 5.1 Нет |
| 5 | Приобретение оборудования для ЕДДС, соответствующее требованиям федеральных и региональных НПА | 5.1 Система «Рупор» стоимостью 348,3 тыс. руб. |
| 6 | Косметический ремонт коридоров и кабинетов здания Администрации МР | 6.1 Выполнен косметический ремонт части коридора здания Администрации (комитет образования). |
| 7 | Капитальный ремонт помещения под размещение ЕДДС (S=42 кв.м.) в здании Администрации района | 7.1 Проведен капитальный ремонт помещения ЕДДС общей стоимостью порядка 460 тыс.руб. за счет средств МБ. Ремонт был запланирован на 2020 год, а выполнен в 2019 году. |